## Blad1
Volgorde | Tekst | value | Opmerkingen
1 | Als gebruiker wil ik dat de app statische info toont zodra ik me in de range van een beacon bevindt. | 8
2 | Als gebruiker wil ik dat de app gegevens kan ophalen via de API. | 3
3 | Als beheerder wil ik content koppelen aan een beacon zodat ik statische info kan tonen. | 3
4 | Als beheerder wil ik content aanmaken zodat deze aan een beacon gekoppeld kan worden. | 3
5 | Als beheerder wil ik de beacons kunnen toevoegen zodat ik deze in het systeem kan gebruiken. | 3
6 | Als beheerder wil ik content bewerken zodat deze up-to-date blijft. | 5
7 | Als beheerder wil ik beacons bewerken zodat ik de individuele gegevens van een beacon kan wijzigen. | 2 | Punt 6 moet af zijn
8 | Als gebruiker wil ik alle routes kunnen zien op mijn app en de mogelijkheid hebben om hieruit één te selecteren. | 8
9 | Als gebruiker wil ik, nadat ik een route heb geselecteerd, begeleid worden van beacon tot beacon totdat ik het eindpunt v/d route bereik zodat ik info verkrijg per beacon in de huidige route. | 8
10 | Als beheerder wil ik content koppelen aan beacons binnen een router zodat ik dynamische info kan tonen. | 8
11 | Als beheerder wil ik routes kunnen toevoegen zodat ik deze in de mobiele app kan gebruiken. | 5
12 | Als beheerder wil ik routes kunnen bewerken zodat deze de gewijzigde situatie weerspiegelt. | 3
13 | Als beheerder wil ik content verwijderen zodat deze niet meer beschikbaar is in het systeem. | 2
14 | Als beheerder wil ik ongebruikte beacons verwijderen zodat ze niet meer in het systeem voorkomen. | 3
15 | Als beheerder wil ik routes kunnen verwijderen zodat overbodige informatie niet meer in het systeem zit. | 5
16 | Als beheerder moet ik kunnen inloggen met de juiste gegevens om toegang te krijgen tot de webapp. | 2
| Totaal | 71